## product backlog
Beskrivning: AspSlutuppgift
| Uppgifter | Hur lång tid | Prioritet | Anteckningar
Grov uppskattning
1 | Planering | 9 | 1 | Planera tidsåtgång, flödesschema, wireframe, funktionslista, er diagram
2 | Utförande | 15 | 2 | skapa databas, kopllat versionshantering, front end, back end, skapa branch
3 | Testning | 4 | 3 | testa funktionalitet, testa responsivitet, testa säkerhet, samt skapa testrapporter
4 | lansering | 8 |  | flytta till server, sluttestning, presentation för kund.
| Totalt | 36

## sprint1
ID | Stories / uppgifter | Planerad tid | Verklig tid | Dependency | Vem | Datum | DoD
1 | Planering | 9 | 0
| Huvuduppgiften splittrad i mindre delar här |  |  |  | Namn på den eller de som gör uppgiften | Kryss på datumet då uppgiften blev klar | Definition of Done = Vad måste göras så att uppgiften kan räknas som klar.
| Wireframe | 2 |  |  |  |  | Wireframe med framsida, login sida, skapa ny bok sida, edit bok sida
| Scrum-dokument | 2 |  |  |  |  | Product backglog är gjord och godkänd av kunden. Projektet är uppdelat i sprint backlogs.
| flödesschema | 2 |  |  |  |  | flöddeschema av sidans funktioner och redirects skapats.
| funktionslista | 1 |  |  |  |  | skapat funktionslista som förklarar vad alla funktioner gör och hur det ska skapas
| er diagram | 2 |  |  |  |  | skapat diagram för databasens uppläg och kopplingar
|  | 9 | 0
| Totalt sprint 1 | 18
| Tillgängligt sprint 1 | 9
Flex